## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF-01 | Subir marcha | Funcional | NEG-01 | Conductor / equipo de desarrollo | Must have | SRS v1.0 | Desde marcha n (1≤n<5), una solicitud válida termina en n+1 y queda como máximo un engranaje acoplado. | UnidadControl.subirMarcha() / CajaCambios | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-01 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-01.
RF-02 | Bajar marcha | Funcional | NEG-01 | Conductor / equipo de desarrollo | Must have | SRS v1.0 | Desde marcha n (1<n≤5), una solicitud válida termina en n-1. | UnidadControl.bajarMarcha() / CajaCambios | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-02 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-02.
RF-03 | Seleccionar una marcha mediante palanca | Funcional | NEG-01 | Conductor / equipo de desarrollo | Must have | SRS v1.0 | Una selección válida 1..5 deja ese valor como marcha actual y su engranaje como único acoplado. | Palanca.cambiar() / UnidadControl | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-03 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-03.
RF-04 | Validar límites de marcha | Funcional | NEG-02 | Equipo de desarrollo / QA | Must have | SRS v1.0 | Entradas fuera de 1..5 o subir desde 5/bajar desde 1 se rechazan sin cambiar el último estado válido. | UnidadControl / CajaCambios | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-03 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Comparte TC-FUNC-03 con RF-03.
RF-05 | Cambiar modo de funcionamiento | Funcional | NEG-03 | Conductor / equipo de desarrollo | Should have | SRS v1.0 | El modo resultante pertenece a los modos válidos configurados y es observable por el sistema. | SelectorModo.cambiar() / UnidadControl | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-04 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-04.
RF-06 | Activar embrague al pisar el pedal | Funcional | NEG-04 | Conductor / equipo de desarrollo | Must have | SRS v1.0 | Tras pisar el pedal, el estado informado por el embrague es activado. | Pedal.pisar() / Embrague.activar() | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-05 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-05.
RF-07 | Desactivar embrague al soltar el pedal | Funcional | NEG-04 | Conductor / equipo de desarrollo | Must have | SRS v1.0 | Tras soltar el pedal, el estado informado por el embrague es desactivado. | Pedal.soltar() / Embrague.desactivar() | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-05 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-05.
RF-08 | Informar estado del embrague | Funcional | NEG-04 | Unidad de control / QA | Should have | SRS v1.0 | La información reportada coincide con el último estado activado/desactivado registrado. | Embrague.informarEstado() | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-05 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Relacionado con CU-05.
RF-09 | Acoplar un único engranaje | Funcional | NEG-05 | Equipo de desarrollo / QA | Must have | SRS v1.0 | Después de un cambio válido existe exactamente un engranaje acoplado. | CajaCambios.acoplar() / Engranaje | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-01, TC-FUNC-02, TC-FUNC-03 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Trazado a CU-01/CU-02/CU-03.
RF-10 | Desacoplar engranaje | Funcional | NEG-05 | Equipo de desarrollo / QA | Must have | SRS v1.0 | Tras ejecutar desacoplar, no hay engranajes acoplados durante la transición requerida. | CajaCambios.desacoplar() / Engranaje.desengranar() | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-FUNC-01, TC-FUNC-02, TC-FUNC-03 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Trazado a CU-01/CU-02/CU-03.
RNF-01 | Tiempo de respuesta | Rendimiento | NEG-06 | Usuario del simulador / QA | Must have | SRS v1.0 | Al menos 95 de 100 cambios válidos reflejan la nueva marcha en ≤100 ms. | Subsistema de transmisión | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-NF-01 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Prueba de rendimiento.
RNF-02 | Integridad del estado | Calidad | NEG-07 | Equipo de desarrollo / QA | Must have | SRS v1.0 | En 1.000 operaciones no aparece un estado con dos o más engranajes acoplados. | CajaCambios / UnidadControl | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-NF-02 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Comparte TC-NF-02 con RNF-03.
RNF-03 | Fiabilidad | Calidad | NEG-07 | Equipo de desarrollo / QA | Must have | SRS v1.0 | 1.000 cambios válidos consecutivos sin fallos críticos, pérdida de estado ni discrepancias. | Subsistema de transmisión | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-NF-02 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Comparte TC-NF-02 con RNF-02.
RNF-04 | Disponibilidad lógica | Disponibilidad | NEG-08 | Usuario del simulador / QA | Should have | SRS v1.0 | Disponibilidad medida ≥99,9% durante una sesión controlada de 60 minutos. | Subsistema de transmisión | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-NF-03 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Prueba de disponibilidad.
RNF-05 | Mantenibilidad | Mantenibilidad | NEG-09 | Equipo de desarrollo | Should have | SRS v1.0 | Una revisión de código debe confirmar separación por componentes y ausencia de duplicación del estado principal. | UnidadControl / Embrague / Caja / Engranaje | Pendiente implementación | Lucas Acevedo Rubio |  | Pendiente |  | Pendiente verificación |  | 2026-09-25 | Brecha de auditoría: el SRS define el criterio, pero no existe caso de prueba/revisión ejecutable en el plan actual.
RNF-06 | Portabilidad | Portabilidad | NEG-10 | Equipo de desarrollo / QA | Could have | SRS v1.0 | Los casos funcionales pueden ejecutarse automáticamente sin volante, palanca ni pedal físico. | Capa de eventos de entrada | Misión 3–4 | Lucas Acevedo Rubio | TC-NF-04 | Diseñado | 2026-08-30 | Trazado |  | 2026-09-25 | Prueba de portabilidad sin hardware físico.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Necesidades |  |  |  | Casos de prueba |  |  |  |  | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | SRS-001 | UML-001 | UML-002 | TC-FUNC-01 | TC-FUNC-02 | TC-FUNC-03 | TC-FUNC-04 | TC-FUNC-05 | TC-NF-01 | TC-NF-02 | TC-NF-03 | TC-NF-04
RF-01 | Subir marcha | ✓ |  | ✓ | ✓
RF-02 | Bajar marcha | ✓ |  | ✓ |  | ✓
RF-03 | Seleccionar una marcha mediante palanca | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓
RF-04 | Validar límites de marcha | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓
RF-05 | Cambiar modo de funcionamiento | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓
RF-06 | Activar embrague al pisar el pedal | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓
RF-07 | Desactivar embrague al soltar el pedal | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓
RF-08 | Informar estado del embrague | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓
RF-09 | Acoplar un único engranaje | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓
RF-10 | Desacoplar engranaje | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓
RNF-01 | Tiempo de respuesta | ✓ | [7 empty] | ✓
RNF-02 | Integridad del estado | ✓ | ✓ | [7 empty] | ✓
RNF-03 | Fiabilidad | ✓ | [8 empty] | ✓
RNF-04 | Disponibilidad lógica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
RNF-05 | Mantenibilidad | ✓ | ✓
RNF-06 | Portabilidad | ✓ | [10 empty] | ✓
Cobertura por artefacto (%) |  | 93.75% | 43.75% | 50% | 18.75% | 18.75% | 25% | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 12.5% | 0% | 6.25%

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Auditoría de trazabilidad
Caso auditado: Simulador de Transmisión Mecánica · cierre 25/09/2026
Total requisitos |  | Con evidencia de prueba |  | Pendiente verificación |  | Brechas detectadas | Cobertura de prueba
16 |  | 15 |  | 1 |  | 1 | 93.75%
DISTRIBUCIÓN POR TIPO
Funcional | Rendimiento | Calidad | Disponibilidad | Mantenibilidad | Portabilidad | Otros
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
11 |  | 4 |  | 1 |  | 0
HALLAZGO DE AUDITORÍA
RNF-05 (Mantenibilidad) tiene criterio de aceptación en la SRS, pero no tiene caso de prueba/revisión asociado en el plan de pruebas actual. La matriz lo deja visible como brecha para cierre.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
RFC-A1 | Gestión de clima extremo / alerta meteorológica | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Alta | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Aprobada | 2026-09-14 | Lucas / Natalia | Cierre U3 | Cerrada | Artefacto del caso Compañía Aérea; no modifica el SRS del simulador.
RFC-A2 | Automatización de notificaciones Teams/Email | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Media | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Aprobada | 2026-09-14 | Lucas / Natalia | Cierre U3 | Cerrada | Artefacto del caso Compañía Aérea.
RFC-B1 | Promedio de las últimas 3 simulaciones | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Media | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Aprobada | 2026-09-14 | Lucas / Natalia | Cierre U3 | Cerrada | Artefacto del caso Compañía Aérea.
RFC-B2 | Fórmula 70% simulación / 30% experiencia real | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Alta | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Aprobada | 2026-09-14 | Lucas / Natalia | Cierre U3 | Cerrada | Artefacto del caso Compañía Aérea.
RFC-C1 | IA predictiva de escenarios | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Media | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Rechazada | 2026-09-14 | CCB | N/A | Rechazada | Rechazada por riesgo de caja negra en la decisión.
RFC-C2 | Alineación con norma NAC-2026 | Equipo del proyecto | 2026-09-14 | Alta | Compañía Aérea | PV-001; PB-001 | Aprobada | 2026-09-14 | Lucas / Natalia | Cierre U3 | Cerrada | Incluida en el plan de implementación del caso.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID único | Tipo | Nombre / Descripción | Versión | Estado final | Autor o revisor | Fecha de cierre | Artefactos relacionados
PV-001 | Product Vision Board | Visión del producto — Compañía Aérea | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PB-001; RFC-A1; RFC-A2
PB-001 | Product Backlog | Backlog — Compañía Aérea | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; RFC-A1; RFC-B1
RFC-A1 | RFC | Clima extremo / alerta meteorológica | 1.0 | Aprobado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
RFC-A2 | RFC | Notificaciones Teams/Email | 1.0 | Aprobado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
RFC-B1 | RFC | Promedio últimas 3 simulaciones | 1.0 | Aprobado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
RFC-B2 | RFC | Fórmula 70% simulación / 30% experiencia real | 1.0 | Aprobado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
RFC-C1 | RFC | IA predictiva de escenarios | 1.0 | Rechazado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
RFC-C2 | RFC | Alineación con NAC-2026 | 1.0 | Aprobado por CCB | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PV-001; PB-001
SRS-001 | Documento SRS | SRS Simulador de Transmisión Mecánica | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | RF-01..RF-10; RNF-01..RNF-06; TC-001
UML-001 | Modelo UML | Modelo estructural UML | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | SRS-001; RF-06..RF-10; RNF-02; RNF-05
UML-002 | Modelo UML | Modelo de comportamiento / casos de uso | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | SRS-001; CU-01..CU-05; RF-01..RF-08
TC-001 | Plan de pruebas | Casos de prueba del Simulador de Transmisión Mecánica | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | SRS-001; RF-01..RF-10; RNF-01..RNF-04; RNF-06
PROTO-001 | Prototipo | Prototipo funcional del caso trabajado en U3 | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | CODE-001; MATRIX-001
CODE-001 | Código | Código del prototipo funcional | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | PROTO-001; MATRIX-001
MATRIX-001 | Matriz de trazabilidad | Matriz de trazabilidad y auditoría de cierre | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | SRS-001; TC-001; RFC-A1..RFC-C2
README-001 | Documentación | README del repositorio y lecciones aprendidas | 1.0 | Cerrado | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo | 2026-09-25 | Todos los artefactos

## ⚙️ Evidencia de gestión
EVIDENCIA DE GESTIÓN DE ARTEFACTOS Y VERSIONADO
Campo | Evidencia / acción
Herramienta de gestión | GitHub (repositorio del portafolio)
Control de versiones | Git: commits por actividad / versión
Matriz automatizada | Generación/actualización mediante script build_traceability_matrix.py
Datos fuente | SRS + casos de prueba + catálogo de artefactos + registro de RFCs
Autores | Lucas Acevedo Rubio / Natalia Castillo
Fecha de cierre | 2026-09-25
IMPORTANTE PARA LA ENTREGA
Para demostrar el criterio de herramienta + control de versiones, sube estos artefactos a un repositorio GitHub y conserva el historial de commits. Agrega la URL del repositorio en la celda B16 antes de entregar.
URL repositorio | PENDIENTE: pegar enlace de GitHub